7. Plan de Trabajo - SWAPPLY

## 7.3. Dependencias e Hitos Clave

## DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

Las siguientes dependencias aseguran una secuencia lógica y ordenada del trabajo:

- Diseño depende de Análisis:
El diseño de arquitectura, base de datos e interfaz requiere que los requisitos y casos de uso estén completamente definidos y aprobados (Hito H1).

- Desarrollo depende de Diseño:
La implementación de los módulos del servidor y la interfaz depende de que la arquitectura, y los prototipos de interfaz estén validados (Hito H2). Los desarrolladores usan estos documentos como guía.

- Pruebas de integración tempranas dependen de arquitectura:
Las primeras pruebas de integración (enero) validan que los subsistemas diseñados pueden comunicarse, lo que depende de tener la arquitectura definida.

- Pruebas unitarias dependen de desarrollo:
Las pruebas unitarias requieren código implementado en los módulos del servidor e interfaz. No pueden ejecutarse sin que exista lógica desarrollada y componentes creados.

- Pruebas de integración de segundo ciclo dependen de pruebas unitarias:
Una vez validados los módulos de forma individual, se prueban en conjunto para asegurar que interactúan correctamente.

- Pruebas de usabilidad dependen de interfaz implementada:
Las pruebas de usabilidad requieren que la interfaz esté completa y funcional (Hito H3)  para ser evaluada por los usuarios.

- Implementación depende de pruebas aprobadas:
Solo se despliega a producción cuando se han superado las pruebas y el sistema se ha validado como estable (Hito H4).

- Mantenimiento depende de publicación:
El mantenimiento comienza después de que la v1.0 está disponible públicamente (Hito H5).

## HITOS PRINCIPALES ("MILESTONES")

Se definen 5 hitos principales que representan puntos de decisión críticos y entregas importantes:

|  | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| H1 | 29 Dic 2025 | Documento de requisitos y casos de uso aprobado |
| H2 | 26 Ene 2026 | Arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaz validados |
| H3 | 17 Abr 2026 | Primera versión funcional de Swapply completada |
| H4 | 11 May 2026 | Sistema validado y estable, pruebas superadas |
| H5 | 1 Jun 2026 | Publicación de Swapply v1.0 |