7. Plan de Trabajo - SWAPPLY

## 7.1. Fases del Proyecto

El proyecto Swapply se estructura en 6 fases principales que se distribuyen desde principios de noviembre de 2025 hasta el 1 de junio de 2026. Cada fase tiene objetivos claros, actividades definidas y entregables específicos.

## ANÁLISIS (Principios de noviembre – mediados de diciembre)

Durante esta fase se recopila y define toda la información necesaria para construir Swapply.

Actividades principales:

- Noviembre (hasta el 30 de noviembre):

  - Descripción del proyecto y contexto general.

  - Especificación de roles y responsabilidades del equipo de 11 personas.

  - Recopilación de requisitos funcionales: registro de usuarios, autenticación en dos pasos (2FA), solicitud de intercambios, chat interno, notificaciones.

  - Definición de requisitos no funcionales: seguridad (protección de datos personal), rendimiento, escalabilidad, fiabilidad y usabilidad.

  - Gestión de riesgos: análisis de riesgos técnicos como fraudes, sobrecarga del sistema, fallos de pago si existieran servicios premium.

- Diciembre (hasta el 14 de diciembre):

  - Especificación detallada de casos de uso que describen cómo los usuarios interactuarán con la plataforma.

- Diciembre (hasta el 29 de diciembre):

  - Elaboración de diagramas de casos de uso usando notación UML.

  - Cierre del documento de requisitos y especificación funcional completa.

Entregable: Documento de requisitos, especificación de casos de uso y análisis de riesgos completados.

Hito H1 (29 de diciembre): Documento de requisitos y casos de uso aprobado.

## DISEÑO (Mediados de diciembre – finales de enero)

Se define la arquitectura técnica y la estructura de Swapply, basándose en los requisitos validados.

Actividades principales:

- Diciembre – Principios de enero (hasta el 6 de enero):

  - Elaboración de diagramas de actividad para los casos de uso más importantes.

  - Diseño de la arquitectura general: estructura cliente-servidor, uso de APIs, gestión de sesiones, autenticación y control de acceso.

- Diciembre – Enero (hasta el 26 de enero):

  - Diseño de la base de datos: definición de tablas para usuarios, productos, categorías, solicitudes de intercambio, valoraciones y mensajes.

  - Elaboración de diagramas UML: diagramas de clases, secuencia y componentes que modelan el sistema.

- Enero (hasta el 8 de febrero):

  - Diseño de la interfaz de usuario (UI): creación de maquetas para las pantallas principales (inicio, perfil, bandeja de intercambios, chat, notificaciones).

  - Definición del flujo de usuario (UX) para asegurar una navegación intuitiva y coherente.

Entregables: Arquitectura definida, modelo de datos completo, diagramas UML y prototipos de interfaz.

Hito H2 (26 de enero): Arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaz validados.

## DESARROLLO (Febrero – mediados de abril)

Se implementa Swapply como producto real, dividiendo el trabajo entre módulos del servidor e interfaz de usuario.

Actividades principales:

- Febrero (hasta el 2 de marzo):

  - Implementación de la lógica del lado del servidor (módulos del servidor):

    - Desarrollo de APIs para gestionar usuarios, productos e intercambios.

    - Implementación de autenticación y mecanismos de seguridad.

    - Lógica del sistema de intercambio (validación de solicitudes, estados de intercambio, confirmación).

Nota: Los "módulos del servidor" son componentes que administran recursos, almacenan archivos y datos, y procesan las solicitudes de los clientes a través de una red, permitiendo que la plataforma funcione como servicio backend.

- Febrero – Marzo (hasta el 9 de marzo):

  - Implementación de la interfaz de usuario (frontend):

    - Desarrollo de las vistas basadas en los prototipos de diseño.

    - Integración con las APIs del servidor para mostrar información en tiempo real.

    - Implementación de aspectos visuales: estilos, navegación, componentes interactivos.

- Marzo (hasta el 30 de marzo):

  - Integración de funcionalidades clave:

    - Sistema de chat entre usuarios (mensajería en tiempo real).

    - Sistema de valoraciones y reputación.

    - Notificaciones de intercambios y eventos.

    - Integración continua mediante GitHub: automatización de despliegues en entornos de prueba.

- Mediados de abril (hasta el 17 de abril):

  - Completar funcionalidades pendientes y ajustes finales.

  - Primera integración completa de backend y frontend.

  - Verificación interna de que todos los requisitos críticos se han implementado.

Entregables: Primera versión funcional de Swapply con backend y frontend integrados.

Hito H3 (17 de abril): Primera versión funcional de Swapply completada.

## PRUEBAS (Mediados de abril – principios de mayo)

Se ejecutan pruebas exhaustivas para garantizar la calidad, estabilidad y usabilidad de la plataforma.

Actividades principales:

- Enero – Enero (hasta el 31 de enero):

  - Pruebas de integración continua tempranas: validación de que los primeros prototipos de subsistemas se comunican correctamente, comprobando interfaces y flujos básicos entre módulos de usuarios, productos y base de datos.

- Marzo (hasta el 16 de marzo):

  - Segundo ciclo de pruebas de integración: validación de que la lógica del servidor e interfaz de usuario funcionan correctamente en conjunto.

- Mediados de abril (hasta el 30 de abril):

  - Pruebas unitarias 1 y 2: validación de funciones, clases y componentes de forma aislada en backend (APIs, lógica de negocio) y frontend.

Nota: Las pruebas unitarias dependen de que exista código implementado, es decir, de la implementación de la lógica del servidor y de la interfaz, porque se prueban funciones, clases o componentes concretos ya desarrollados.

- Abril (hasta el 12 de abril):

  - Pruebas de usabilidad 1: evaluación de la facilidad de uso de Swapply con usuarios de prueba (compañeros del equipo o usuarios externos), validando que los flujos principales (registro, solicitar intercambio, chat) son intuitivos.

- Abril (hasta el 25 de abril):

  - Subsanación de errores tras pruebas: corrección de los errores detectados en las pruebas unitarias y de usabilidad más importantes, priorizando los que afectan a los flujos principales (registro, login, intercambio, chat, etc.).

- Mayo (hasta el 2 de mayo):

  - Pruebas de usabilidad 2: validación adicional de flujos secundarios y refinamientos tras correcciones.

- Mayo (hasta el 11 de mayo):

  - Pruebas de rendimiento para verificar la estabilidad del servidor.

  - Corrección final de errores detectados.

Entregables: Validación del sistema, garantía de funcionamiento estable, documentación de pruebas.

Hito H4 (11 de mayo): Sistema validado y estable, listo para implementación.

## IMPLEMENTACIÓN (Mediados – finales de mayo)

Se despliega Swapply para su uso real en producción.

Actividades principales:

- Mediados de mayo (hasta el 23 de mayo):

  - Configuración final del servidor.

  - Instalación y configuración de la base de datos en producción.

  - Configuración de dominio y certificado SSL para comunicación segura (HTTPS).

- Finales de mayo (hasta el 1 de junio):

  - Despliegue de la aplicación web.

  - Publicación de la versión v.1.0 para acceso público.

  - Monitorización inicial del funcionamiento en producción.

Entregables: Swapply disponible públicamente para los usuarios.

Hito H5 (1 de junio): Publicación de Swapply v1.0.

## MANTENIMIENTO (Desde publicación hasta 1 de junio y más allá)

Se realiza monitorización y mejora continua de la plataforma después del lanzamiento.

Actividades principales:

- Corrección de errores que aparecen con el uso real.

- Actualización de funcionalidades existentes basada en feedback de usuarios.

- Implementación de mejoras y nuevas características (ej.: sistema de verificación de identidad con documentos).

- Mejora del rendimiento del servidor según métricas observadas.

- Monitorización continua de seguridad y protección de datos personales.

Entregables: Plataforma funcionando de manera estable y mejoras implementadas con el tiempo.